## Sheet1
Solar power plant |  |  |  | Project start: | January 2024
Phase | Start | Finish | Days | Employees | Total days
Planning | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 106 | 4 | 424 | Due to the urgency, the project has received an exemption for Sunday work.
Construction | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 230 | 25 | 5750
Elec. devices | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 180 | 25 | 4500
Completion | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 122 | 25 | 3050
Position | Planning | Construction | Elec. devices | Completion | Sums
Budget | 65000 | 37500000 | 42000000 | 17000000 | 96565000
Staff | 220480 | 1044000 | 1334000 | 707600 | 3306080
Material | 10000 | 3400000 | 2400000 | 12000000 | 17810000
Energy | 500 | 50000 | 24000 | 8000 | 82500
Machines | 0 | 34000000 | 40200000 | 3000000 | 77200000
Difference | -165980 | -994000 | -1958000 | 1284400 | -1833580
Material and machines
Sum | 95010000
Buffer in % | 8%
Buffer in $ | 7600800
Upper limit | 102610800